## Hướng dẫn
CHECKLIST NGHIỆM THU HỆ THỐNG ERP-CRM
Kiểm thử theo workflow của từng phòng ban. Mỗi dòng là một tình huống: thao tác → kết quả mong đợi → người test ghi kết quả thực tế.
1. Cách làm
Bước 1 | Đọc sheet "Workflow" phần của phòng mình để hiểu thứ tự công việc, ai làm, vào menu nào.
Bước 2 | Mở sheet của phòng mình (1. Sales … 8. Liên phòng ban). Làm lần lượt từng dòng, đăng nhập đúng tài khoản ghi ở dòng 2 của sheet.
Bước 3 | Thực hiện cột "Tình huống / Thao tác", so với cột "Kết quả mong đợi", rồi điền các cột nền vàng.
Bước 4 | Khi xong, xem sheet "Tổng hợp" (tự đếm), trưởng phòng ghi kết luận và ký.
2. Các cột cần điền (nền vàng)
Người test / Ngày test | Tên người thực hiện và ngày test (dd/mm/yyyy).
Kết quả | Chọn trong danh sách: • Đạt – hệ thống chạy đúng như cột Kết quả mong đợi. • Không đạt – chạy khác mong đợi (sai số liệu, không chặn khi phải chặn, lỗi trang, sai thông báo, sai người nhận thông báo…). • Bị chặn – không test được vì bước trước lỗi hoặc thiếu dữ liệu / quyền. • Chưa test – để trống cũng tính là chưa test.
Kết quả thực tế / Mô tả lỗi | BẮT BUỘC khi Không đạt hoặc Bị chặn (ô sẽ tô đỏ nếu bỏ trống). Ghi rõ 3 ý: đã làm gì (dữ liệu nhập) – hệ thống phản hồi gì – sai ở chỗ nào so với mong đợi.
Mức độ lỗi | • Nghiêm trọng – sai tiền, sai tồn kho, mất dữ liệu, không làm tiếp được nghiệp vụ. • Cao – chức năng chính sai nhưng có cách làm tạm. • Trung bình – sai phụ, hiển thị sai, thông báo không rõ. • Thấp – chính tả, giao diện, góp ý.
Bằng chứng | Tên file ảnh chụp màn hình / link, mã chứng từ liên quan (mã báo giá, SO, PO, phiếu…), tài khoản đã dùng.
Dev phản hồi / Trạng thái xử lý | Đội phát triển ghi nguyên nhân, cách sửa và cập nhật trạng thái: Mới → Đang sửa → Đã sửa – chờ test lại → Test lại đạt (hoặc Không sửa kèm lý do). Người test kiểm lại rồi đổi Kết quả.
Ghi chú | Ý kiến khác, đề xuất cải tiến.
3. Ví dụ một dòng Không đạt (ghi theo mẫu này)
Mã TC | SAL-003
Tình huống / Thao tác | Tạo khách có MST trùng với khách đã có
Kết quả mong đợi | Báo lỗi trùng MST, không tạo bản ghi mới
Kết quả | Không đạt
Kết quả thực tế / Mô tả lỗi | Nhập khách "Công ty ABC 2" với MST 0101234567 (đã có ở "Công ty ABC"). Hệ thống báo "Khách hàng đã được tạo thành công" và danh sách có 2 khách cùng MST. Mong đợi phải chặn và báo trùng MST.
Mức độ lỗi | Cao
Bằng chứng | loi_SAL-003.png; tài khoản sales01
4. Màu trong file
Nền vàng | Ô người test / dev điền.
Nền xám | Dòng tình huống phát sinh (thiếu dữ liệu, sai dữ liệu, bị từ chối, sai quyền…). Nền trắng là luồng chính.
Dòng xanh nhạt | Tên bước workflow, khớp số bước trong sheet Workflow.
Ô đỏ | Đã chọn Không đạt / Bị chặn nhưng chưa ghi mô tả lỗi hoặc mức độ.
5. Chuẩn bị trước khi test
Tài khoản | Mỗi vai trò một tài khoản riêng: sales_staff, sales_manager, purchase_staff, purchase_manager, warehouse_staff, warehouse_manager, accountant, technical_engineer (2), technical_lead, marketing, legal_team, order_management, director, admin / super_admin, và 1 tài khoản không có quyền.
Dữ liệu mẫu | 1 khách hàng có sẵn + 1 khách chưa có trong hệ thống; 2 nhà cung cấp; 3 sản phẩm (1 có S/N, 1 không S/N, 1 license); 2 kho (có 1 Kho runrate); 1 bảng giá bán; 1 bảng giá NCC; 1 mẫu tiến độ thanh toán; tỷ giá USD ngày test.
Kiểm ở mọi bước | Thông báo (chuông + email) đến đúng người; badge sidebar tăng / giảm đúng; nhật ký ghi lại người thao tác; người không có quyền không thấy nút và bị chặn khi gọi thẳng URL.

## Tổng hợp
TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU (tự tính từ các sheet phòng ban)
Phòng ban | Sheet | Tổng TC | Đạt | Không đạt | Bị chặn | Chưa test | % đã test | % đạt (trên số đã test) | Lỗi Nghiêm trọng | Lỗi Cao | Trưởng phòng nghiệm thu | Ngày ký | Kết luận | Ghi chú / điều kiện
Kinh doanh (Sales) | 1. Sales | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% | 0 | 0
Mua hàng (PO Team) | 2. Mua hàng | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0% | 0% | 0 | 0
Kho | 3. Kho | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0% | 0% | 0 | 0
Kế toán – Tài chính | 4. Kế toán | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 0 | 0
Kỹ thuật | 5. Kỹ thuật | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0% | 0% | 0 | 0
Marketing | 6. Marketing | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0% | 0 | 0
BOD & Quản trị hệ thống | 7. BOD - Quản trị | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0% | 0 | 0
Liên phòng ban (end-to-end) | 8. Liên phòng ban | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0 | 0
TỔNG CỘNG |  | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0% | 0% | 0 | 0
Quy ước kết luận:
• Đạt: mọi dòng đã test, không còn lỗi Nghiêm trọng / Cao chưa sửa.
• Đạt có điều kiện: còn lỗi Trung bình / Thấp — ghi danh sách mã TC và hạn sửa vào cột Ghi chú.
• Không đạt: còn lỗi Nghiêm trọng / Cao, hoặc còn dòng Bị chặn / Chưa test ở luồng chính.

## Workflow
WORKFLOW CHI TIẾT TỪNG PHÒNG BAN – đọc trước khi test
PHÒNG KINH DOANH (SALES)
Sales là điểm bắt đầu của mọi đơn hàng: tạo khách hàng, báo giá và đơn hàng bán (SO). Từ SO, hệ thống chuyển việc lần lượt sang Admin, Mua hàng, Kho, Kế toán. Sales không tự đặt hàng hay xuất kho, nhưng phải gửi yêu cầu và theo dõi đến khi khách trả đủ tiền.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Sales | Master Data › Khách hàng | Tạo khách hàng (tên, MST không trùng, ngành, địa chỉ) và ít nhất 1 người liên hệ (P.I.C) có tên, SĐT, email. | Khách xuất hiện trong ô tìm khách ở Cơ hội, Đăng ký dự án, Báo giá. Đang lập báo giá mà chưa có khách thì dùng nút "Thêm khách hàng nhanh" trên form báo giá.
2 | Sales, người được mời, BOD/Manager, Marketing | Bán hàng › Cơ hội | Ghi nhận hoạt động gặp khách (gặp, demo, trình bày giải pháp...), mức tiềm năng 25–90%, mời người tham gia; khai quà tặng nếu cần, tạo ticket Kỹ thuật nếu cần kỹ sư đi cùng. | Nháp → Đã lên lịch → Đã xác nhận → Đang thực hiện → Đã hoàn thành (hoặc Hoãn / Hủy). Chỉ hoàn thành được khi BOD đã xác nhận và ticket MKT/Kỹ thuật đi kèm đã xong. Cơ hội chín muồi → chuyển thành dự án.
3 | Sales → PM/PO Team | Bán hàng › Đăng ký dự án | Đăng ký dự án với Hãng: khách, Hãng, BOM hoặc file BOM (bắt buộc), giá trị dự kiến; dự án Fortinet nhập thêm Net to FTN. | Mới đăng ký → Đang xử lý tiếp nhận → Đã gửi Hãng → Hãng đã báo giá/duyệt → Đã đăng ký – Đang theo đuổi → Closed Won / Lost. Nhánh: Thiếu thông tin, Dự án trùng, Hãng từ chối.
4 | Sales | Bán hàng › Báo giá › Tạo mới | Nhập khách + P.I.C, dự án (nếu có, tải nhanh BOM), tiêu đề, ngày & hạn báo giá, sản phẩm, số lượng, đơn giá, chiết khấu, VAT, tiền tệ, điều khoản. Gửi khách bằng PDF / Excel / email. | Nháp → Đã gửi khách → KH chốt giá (hoặc Khách từ chối). Quá hạn chưa chốt → Hết hạn, muốn báo lại thì Nhân bản.
5 | Sales | Báo giá › Chuyển đơn hàng | Trên báo giá đã chốt, bấm Chuyển đơn hàng. | Sinh SO mã SO-YYYYMMDD-xxxx mang theo khách, sản phẩm, giá. Có dự án → "Bán theo dự án", không → "Bán lẻ". Báo giá bị khóa.
6 | Sales → người duyệt (BOD) | Bán hàng › Đơn hàng bán › mở SO | Lập P&L (giá vốn, chi phí, margin), tiến độ thanh toán (đợt trước đặt hàng / trước xuất hàng / sau giao hàng), P.I.C phụ; bấm Gửi duyệt P&L. | P&L: Nháp → Chờ duyệt → Đã duyệt (hoặc Yêu cầu chỉnh sửa / Từ chối). Sau khi gửi, SO bị khóa; muốn sửa đơn đã duyệt phải xin mở lại P&L.
7 | Sales → Admin → PO Team | SO › Tạo yêu cầu đặt hàng (danh sách: Bán hàng › Yêu cầu đặt hàng) | Nhập Hãng, loại đơn, dòng cần đặt, POS-ID, End User (nếu cần CQ), S/N (Trade-up), file đính kèm bắt buộc. Hàng có sẵn ở Kho runrate thì tạo yêu cầu giữ hàng thay vì đặt. | Bản nháp → Chờ Admin duyệt → Đã gửi → Đang xử lý → Hoàn thành. Có thể bị trả về "Thiếu thông tin" hoặc trả về sửa P&L.
8 | Sales | Bán hàng › Theo dõi hàng về | Theo dõi tiến độ đặt hàng và hàng về; tải license nếu có. | Chờ đặt hàng → Đã đặt hàng → Chờ hàng về (ETD, ETA) → Hàng đã về. PO bị Hold thì Sales nhận thông báo kèm lý do.
9 | Sales → Admin → Kế toán → Kho | SO | Tạo yêu cầu xuất hóa đơn (chọn cần HĐ nháp hay xuất trực tiếp); gửi đề xuất xuất kho (được xuất một phần); cập nhật ngày giao hàng. | Phiếu xuất: Chờ Admin duyệt xuất → Chờ KT xuất HĐ → Kho xuất thực tế. Ngày giao là mốc tính hạn các đợt "sau giao hàng".
10 | Sales → Kế toán (BOD nếu ngoại lệ) | SO › Tiến độ thanh toán | Upload UNC cho từng đợt khi khách chuyển khoản; xin duyệt ngoại lệ nếu khách muốn đặt/xuất trước khi trả. | Kế toán xác nhận → đợt Đã thanh toán, công nợ giảm, bước bị khóa được mở. Giao đủ + HĐ đủ + thu đủ → SO Hoàn thành.
11 | Mọi nhân viên | Bán hàng › Đặt phòng họp | Chọn phòng, ngày, giờ, tiêu đề, người tham dự. | Người được mời nhận lời mời và phản hồi; hệ thống chặn đặt trùng giờ.
12 | Sales / Sales Manager | Bán hàng › Báo cáo tần suất gặp, Báo cáo bán hàng, Công nợ khách hàng | Xem số lần gặp khách theo Sales, doanh thu / margin theo kỳ, công nợ khách của mình. | Số liệu khớp cơ hội và đơn hàng thực tế.
PHÒNG MUA HÀNG (PO TEAM)
Mua hàng biến yêu cầu đặt hàng của Sales thành đơn đặt Hãng / NCC (PO), theo dõi hàng trên đường về và xác nhận hàng đã nhận. Một PO có thể gom hàng của nhiều SO cùng Hãng. Khi PO nhận hàng, hệ thống tự tạo phiếu nhập kho cho Kho.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | PO Team | Master Data › Nhà cung cấp; Mua hàng › Bảng giá | Tạo NCC (mã, tên, MST, email, người liên hệ + chức vụ), cấu hình mẫu PO. Import bảng giá Hãng, khai chiết khấu, xem trước và áp giá vào danh mục sản phẩm. | Sales tra được giá khi báo giá; NCC dùng được khi tạo PO / hỏi giá.
2 | PO Team | Mua hàng › Duyệt yêu cầu (PR) | Kiểm tra yêu cầu đặt hàng Sales đã được Admin duyệt ("Đã gửi"): Hãng, mã SP, End User, file. | Đủ → "Đang xử lý", dòng vào danh sách cần đặt. Thiếu → trả "Thiếu thông tin" hoặc trả Sales sửa P&L.
3 | PO Team | Mua hàng › Gom đơn cần đặt | Chọn các dòng cùng Hãng → tạo PO nháp; gộp PO nháp cùng Hãng; kiểm tra mã PO, giá, điều khoản thanh toán. Không đặt được thì báo Sales / hủy dòng kèm lý do. | PO nháp "Chờ đặt". Hủy dòng → P&L của SO mở lại cho Sales.
4 | PO Team → purchase_manager | Mua hàng › Đặt hàng với hãng (PO) | Xác nhận PO nháp, gửi duyệt. | Chờ đặt → Chờ duyệt → Đã đặt. Bị chặn nếu SO chưa thu đợt "trước đặt hàng". Sales của SO nhận thông báo.
5 | PO Team | Mua hàng › Đặt hàng với hãng (PO) › mở PO | Gửi PO qua email cho NCC; xác nhận khi Hãng xác nhận; cập nhật ETD, ETA, mã vận đơn; chuyển "Đang về"; upload license. Sự cố: Hold, trả về Gom đơn, hủy PO. | Sales thấy mốc ETD/ETA ở Theo dõi hàng về.
6 | PO Team | PO › Nhận hàng | Nhận từng dòng / một phần / tất cả; nhập S/N (import file hoặc gõ tay). | PO "Đang về (một phần)" / "Đã về – đủ hàng"; phiếu nhập kho tự sinh cho Kho; Sales được báo.
7 | PO Team / BOD | Mua hàng › Báo cáo mua hàng | Xem giá trị mua theo NCC / kỳ, xuất Excel. | Số liệu khớp các PO trong kỳ.
KHO
Kho giữ số liệu tồn thật: mọi thiết bị theo dõi theo kho, Số PO và S/N. Phiếu nhập sinh từ PO của Mua hàng, phiếu xuất sinh từ đề xuất của Sales. Việc của Kho là kiểm hàng, ghi đúng S/N và bấm duyệt — chỉ khi Kho duyệt thì tồn mới tăng / giảm. Kho runrate là kho hàng có sẵn, Sales được xin giữ trước.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Kho / Admin | Kho hàng › Quản lý kho | Tạo các kho, đánh dấu Kho runrate; import tồn đầu kỳ (mã SP, mã kho, S/N, ngày nhập). | Kho xuất hiện ở mọi dropdown; tồn đầu đúng. Dòng import sai báo theo số dòng, không nhập.
2 | Kho | Kho hàng › Nhập kho | Phiếu nhập tự sinh khi PO Team nhận hàng (Chờ xử lý). Đếm hàng, nhập / dán S/N, chọn kho, bấm Duyệt (hoặc Từ chối nếu sai). Nhập khác thì tạo phiếu tay. | Phiếu Hoàn thành, hàng vào tồn đúng kho, gắn Số PO. In phiếu, xuất MISA.
3 | Sales → Kho / quản lý kho | Kho hàng › Yêu cầu (Ticket) | Sales xin giữ hàng theo model + số lượng ở Kho runrate; Kho duyệt hoặc từ chối kèm lý do. | Số lượng đã giữ không còn trong phần khả dụng; xem được ai đang giữ gì và lịch sử.
4 | Sales → Admin → Kế toán → Kho | Kho hàng › Xuất kho | Nhận đề xuất từ SO (chuẩn bị hàng). Khi Admin đã duyệt + KT đã xuất HĐ chính thức + đợt "trước xuất hàng" đã thu: chọn kho xuất, quét S/N từng thiết bị, bấm Duyệt, cập nhật ngày giao. | Phiếu Hoàn thành, tồn trừ đúng S/N, S/N gắn khách và bắt đầu bảo hành. In phiếu / biên bản giao, xuất MISA.
5 | Kho | Kho hàng › Chuyển kho | Chọn kho đi, kho đến, sản phẩm, S/N, số lượng → duyệt. | Kho đi giảm, kho đến tăng đúng S/N.
6 | Kho → quản lý kho | Kho hàng › Hàng hư hỏng | Báo hỏng / thanh lý: chọn S/N, số lượng, lý do → chờ duyệt → duyệt. | Thiết bị rời tồn khả dụng.
7 | Kho | Kho hàng › Tồn kho | Xem tồn theo kho / Số PO / S/N, cảnh báo tồn thấp & sắp hết hạn, cột tùy biến, cập nhật S/N hàng loạt, xuất Excel. | Số liệu tồn khớp với các phiếu nhập / xuất / chuyển / hỏng đã duyệt.
KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
Kế toán giữ các "cổng tiền" của đơn hàng: chưa xác nhận đã thu đợt trước đặt hàng thì Mua hàng không chốt được PO; chưa xuất hóa đơn chính thức thì Kho không xuất được hàng. Ngoài ra Kế toán theo dõi công nợ khách hàng và rà soát tổng doanh số theo Hãng.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Kế toán | Hệ thống › Tiền tệ & Tỷ giá; Hệ thống › Cài đặt (mẫu tiến độ thanh toán) | Bật ngoại tệ, nhập / lấy tỷ giá ngày; tạo mẫu chia đợt thanh toán và ngưỡng giá trị đơn bắt buộc thu trước. | Báo giá / đơn USD dùng đúng tỷ giá; Sales áp được mẫu thanh toán.
2 | Sales → Kế toán | SO › Tiến độ thanh toán | Đối chiếu UNC Sales upload với sao kê ngân hàng: đúng → Xác nhận; sai → Từ chối kèm lý do. Khách trả không qua Sales thì KT ghi nhận trực tiếp. | Đợt Đã thanh toán, công nợ khách giảm; đợt "trước đặt hàng" mở PO, đợt "trước xuất hàng" mở xuất kho.
3 | Sales / Admin → Kế toán → Sales → Kế toán | Yêu cầu xuất hóa đơn (từ SO hoặc phiếu xuất "Chờ KT xuất hóa đơn") | Cần HĐ nháp: upload HĐ nháp → Sales xác nhận / báo sai (KT upload lại v2) → phát hành HĐ chính thức, ghi nhận Đã xuất HĐ. Xuất trực tiếp: đính kèm HĐ và ghi nhận luôn. | Kho nhận thông báo được xuất hàng.
4 | Kế toán | Bán hàng › Công nợ khách hàng | Xem tổng nợ từng khách, chi tiết từng đơn, báo cáo tuổi nợ, xuất sao kê theo kỳ. | Nợ khách chỉ tính từ đơn đã duyệt trở đi.
5 | Kế toán / BOD | Bán hàng › Tổng Doanh Số | Đồng bộ doanh số theo Hãng từ PO, rà soát, xuất file. | Số liệu khớp PO; chỉ BOD xóa được dòng.
PHÒNG KỸ THUẬT
Kỹ thuật làm việc qua ticket. Ai cần kỹ sư (Sales cần BOM, demo, triển khai; khách báo lỗi; nhân viên cần IT) đều tạo ticket. Mỗi ticket có hạn SLA tính bằng giờ làm việc; đồng hồ SLA dừng khi có kỹ sư nhận. Loại đơn giản thì kỹ sư tự nhận, loại phức tạp thì Lead phân công.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Người yêu cầu | Technical › Quản lý Ticket › Tạo mới (hoặc từ Cơ hội / Dự án) | Chọn loại, ưu tiên, khách / dự án, mô tả, file. | Ticket Open; hạn SLA: Cao 4h, Trung bình 8h giờ làm việc (8:00–12:00, 13:30–17:30, T2–T6, trừ ngày lễ).
2 | Kỹ sư / Lead | Technical › Quản lý Ticket | Loại BOM, tài liệu, hậu mãi, IT, khác: kỹ sư tự Nhận. Loại khảo sát, triển khai, đào tạo, sự kiện: Lead phân công. | Open → Assigned, SLA dừng.
3 | Kỹ sư | Ticket | In Progress / Waiting (chờ khách, đối tác, Hãng); ghi Nhật ký hỗ trợ mỗi lần làm; trao đổi, upload kết quả; bàn giao nếu bận. | Lịch sử đầy đủ, nhật ký là căn cứ tính công.
4 | Kỹ sư → người yêu cầu → Lead | Ticket | Kỹ sư chuyển Completed; người yêu cầu gửi yêu cầu đóng; Lead chuyển Closed. | Ticket Closed. Ticket gắn cơ hội phải Completed thì Sales mới đóng được cơ hội.
5 | Kỹ thuật / Sales | Technical › Tra cứu S/N – License | Tra S/N khi khách báo lỗi. | Thấy khách, đơn, ngày xuất, hạn bảo hành, license; còn bảo hành thì mở ticket Hậu mãi.
6 | Lead / BOD | Technical › Báo cáo; Nhật ký hỗ trợ | Xem ticket theo trạng thái, quá SLA, theo kỹ sư; xuất Excel. | Số liệu khớp danh sách ticket.
MARKETING
Marketing có 3 mảng: tổ chức sự kiện, phục vụ yêu cầu của Sales (quà tặng, công tác, chi phí), và quản lý kho vật phẩm cùng quỹ hỗ trợ của Hãng. Mọi khoản tốn tiền đều phải qua BOD duyệt, sau đó Kế toán mới chi.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Marketing → BOD | Bán hàng › Kho vật phẩm MKT; quỹ Hãng trong Sự kiện Marketing | Đề xuất vật phẩm mới (BOD duyệt mới có tồn), import hàng loạt; khai quỹ Hãng, chi từ quỹ, ghi nhận Hãng thanh toán. | Tồn vật phẩm và số dư quỹ đúng, có lịch sử giao dịch.
2 | Marketing → BOD | Bán hàng › Sự kiện Marketing | Tạo sự kiện → gửi duyệt → mời khách, cập nhật tham dự, tạo ticket nhờ team khác → Hoàn thành. | Nháp → Chờ duyệt → Đã duyệt (từ chối thì sửa gửi lại) → Hoàn thành.
3 | Sales → BOD → Marketing → Kế toán | Yêu cầu Marketing (từ Cơ hội / sự kiện) | Yêu cầu quà: BOD duyệt → Marketing phân công → nhận việc → phân bổ quà từ kho → bàn giao Sales → nộp kết quả → Marketing duyệt. Yêu cầu chi phí: BOD duyệt chi → KT thanh toán. Công tác: BOD duyệt. | Chờ duyệt → Mới tiếp nhận → Đang thực hiện → Hoàn thành (hoặc Chờ thanh toán, Quá hạn, Từ chối).
BAN GIÁM ĐỐC & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
BOD và Admin không có luồng riêng mà đứng ở các điểm duyệt trong luồng của phòng khác. Admin còn cấu hình hệ thống: ai được xem gì, ai duyệt gì, thông tin công ty, sao lưu dữ liệu. BOD dùng dashboard để nắm tình hình kinh doanh.
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Admin | Quản lý Truy cập › Vai trò, Quyền, Phân nhóm (Team), Người dùng | Tick quyền trên ma trận cho từng vai trò; quyền xem 3 mức own / group / all; gom nhóm và chỉ định Lead; gán quyền riêng. | Người dùng thấy đúng menu, đúng dữ liệu.
2 | Admin | Hệ thống › Quy trình duyệt; Cài đặt | Định nghĩa cấp duyệt cho P&L, báo giá, PO, marketing; cài thông tin công ty, email, SLA kỹ thuật, mẫu PO, mẫu thanh toán. | Chứng từ mới đi đúng cấp duyệt; phiếu in đúng thông tin công ty.
3 | BOD / Admin | Chuông thông báo, badge sidebar | BOD: duyệt P&L, mở lại P&L, ngoại lệ thanh toán / ủy quyền, hoạt động cơ hội & quà, việc của Marketing. Admin: duyệt yêu cầu đặt hàng, đề xuất xuất kho, sửa Số PO, xóa PO. | Việc chờ duyệt giảm sau khi xử lý.
4 | BOD | Dashboard; các báo cáo | Lọc theo kỳ / phòng / nhân viên, drill-down từng đơn; xem báo cáo bán hàng, tần suất gặp, dự án, mua hàng. | Số liệu khớp danh sách gốc.
5 | Admin | Hệ thống › Cài đặt (cơ sở dữ liệu); Hệ thống › Nhật ký hoạt động; Hướng dẫn sử dụng | Sao lưu, phục hồi, lưu trữ; tra nhật ký; upload tài liệu hướng dẫn. | Dữ liệu an toàn, truy vết được ai làm gì.
6 | Admin | Master Data › Nhân viên; Quản lý Truy cập › Người dùng | Tạo / import nhân viên, cấp tài khoản, gán vai trò (hàng loạt được); nhân viên nghỉ thì khóa tài khoản thay vì xóa. | Nhân viên đăng nhập được, thấy đúng menu theo vai trò; tài khoản khóa không đăng nhập được.
KỊCH BẢN LIÊN PHÒNG BAN (END-TO-END)
Các sheet 1–7 kiểm từng phòng. Sheet này chạy một đơn hàng từ đầu đến cuối để kiểm chỗ bàn giao giữa các phòng: mỗi lần chuyển tay, người nhận phải thấy việc trong danh sách của mình và nhận thông báo. Hai cổng chặn do Kế toán giữ: UNC đợt trước đặt hàng (trước PO) và hóa đơn + UNC trước xuất (trước xuất kho).
Bước | Ai làm | Vào đâu (menu) | Việc cần làm | Kết quả / trạng thái / chuyển cho ai
1 | Sales | Báo giá | Báo giá được chốt → chuyển SO
2 | Sales → BOD | SO | Lập P&L + tiến độ thanh toán → BOD duyệt
3 | Sales → Admin | SO | Gửi yêu cầu đặt hàng → Admin duyệt
4 | Kế toán | SO | CỔNG 1: xác nhận UNC đợt trước đặt hàng | Chưa qua thì PO bị khóa (trừ ngoại lệ BOD)
5 | Mua hàng | Gom đơn / PO | Gom đơn, lập PO, duyệt PO → gửi Hãng → nhận hàng
6 | Kho | Nhập kho | Nhập kho, nhập S/N
7 | Sales → Admin | SO / Xuất kho | Đề xuất xuất kho → Admin duyệt
8 | Kế toán | Yêu cầu xuất HĐ | CỔNG 2: xuất hóa đơn chính thức + UNC trước xuất | Chưa qua thì Kho không xuất được
9 | Kho | Xuất kho | Xuất kho, quét S/N
10 | Sales → Kế toán | SO | Giao hàng, UNC đợt cuối → KT xác nhận, công nợ = 0 | SO Hoàn thành

## 1. Sales
CHECKLIST NGHIỆM THU – PHÒNG KINH DOANH (SALES)
Tài khoản test: sales_staff (thao tác chính), sales_manager (duyệt, xem nhóm), director (duyệt P&L, ngoại lệ)
Sales là điểm bắt đầu của mọi đơn hàng: tạo khách hàng, báo giá và đơn hàng bán (SO). Từ SO, hệ thống chuyển việc lần lượt sang Admin, Mua hàng, Kho, Kế toán. Sales không tự đặt hàng hay xuất kho, nhưng phải gửi yêu cầu và theo dõi đến khi khách trả đủ tiền. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: KHÁCH HÀNG & NGƯỜI LIÊN HỆ
SAL-001 | 1 | Khách hàng | Luồng chính | Tạo khách hàng mới đủ thông tin (tên, MST, ngành, địa chỉ) | Lưu thành công, xuất hiện trong danh sách và ô tìm kiếm
SAL-002 | 1 | Khách hàng | Luồng chính | Thêm 2 người liên hệ cho khách | Cả hai hiện trong dropdown P.I.C khi lập báo giá
SAL-003 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Tạo khách có MST trùng với khách đã có | Báo lỗi trùng MST, không tạo bản ghi mới
SAL-004 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Bỏ trống tên hoặc MST rồi lưu | Báo lỗi bắt buộc ngay tại trường
SAL-005 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Thêm liên hệ có email trùng liên hệ khác của cùng khách; thử cùng email ở khách khác | Cùng khách: báo "Email này đã tồn tại…". Khách khác: cho phép
SAL-006 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Nhập email sai định dạng | Báo "Email không đúng định dạng"
SAL-007 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Import khách từ file mẫu có dòng trùng MST và dòng thiếu cột | Báo số dòng thành công / lỗi; dòng lỗi không được tạo
SAL-008 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Sales A mở khách của Sales B (khác nhóm) | Không thấy hoặc không sửa được, đúng phân quyền
SAL-009 | 1 | Khách hàng | Phát sinh | Xóa khách đã có báo giá / đơn hàng | Bị chặn hoặc cảnh báo, không mất dữ liệu liên quan
BƯỚC 2: CƠ HỘI & HOẠT ĐỘNG GẶP KHÁCH
SAL-010 | 2 | Cơ hội | Luồng chính | Tạo cơ hội: chọn khách, loại hoạt động, tiềm năng, mời người tham gia | Người được mời nhận thông báo
SAL-011 | 2 | Cơ hội | Luồng chính | Người được mời bấm Đồng ý | Hoạt động vào Calendar của họ
SAL-012 | 2 | Cơ hội | Luồng chính | Chuyển trạng thái Nháp → Đã lên lịch → Đã xác nhận → Đang thực hiện → Hoàn thành | Mỗi bước đổi trạng thái đúng, có lịch sử
SAL-013 | 2 | Cơ hội | Luồng chính | Chuyển cơ hội thành dự án | Dự án mới mang sẵn khách, nguồn cơ hội
SAL-014 | 2 | Cơ hội | Phát sinh | Hoạt động trình bày giải pháp chưa được BOD/Manager xác nhận, bấm Hoàn thành | Bị chặn, thông báo cần xác nhận
SAL-015 | 2 | Cơ hội | Phát sinh | Yêu cầu quà tặng đang chờ BOD duyệt, bấm Hoàn thành; BOD từ chối quà | Không hoàn thành được; khi bị từ chối Sales nhận thông báo
SAL-016 | 2 | Cơ hội | Phát sinh | Ticket Marketing hoặc Kỹ thuật gắn với cơ hội chưa xong, bấm Hoàn thành | Bị chặn
SAL-017 | 2 | Cơ hội | Phát sinh | Người được mời bấm Từ chối; người không được mời mở link | Từ chối: không xem chi tiết, có nút đổi ý. Không được mời: bị chặn
SAL-018 | 2 | Cơ hội | Phát sinh | Hoãn / hủy hoạt động | Trạng thái đổi, lịch của người tham gia cập nhật
BƯỚC 3: ĐĂNG KÝ DỰ ÁN VỚI HÃNG
SAL-019 | 3 | Đăng ký dự án | Luồng chính | Tạo dự án, chọn Hãng, nhập BOM / file BOM, gửi đăng ký | "Mới đăng ký (Chờ tiếp nhận)", PM/PO Team nhận thông báo
SAL-020 | 3 | Đăng ký dự án | Luồng chính | PM tiếp nhận → gửi Hãng → đính kèm Báo giá Hãng (v1) | Sales nhận "Dự án có Báo giá Hãng mới"
SAL-021 | 3 | Đăng ký dự án | Luồng chính | Hoàn tất ĐKDA, cập nhật tiến độ hàng tháng | "Đã đăng ký – Đang theo đuổi", lưu được cập nhật tháng
SAL-022 | 3 | Đăng ký dự án | Luồng chính | Đóng dự án Closed Won / Closed Lost | Trạng thái đúng, dự án khóa chỉnh sửa
SAL-023 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | Gửi đăng ký không có BOM và không có file BOM | Bị chặn "Bắt buộc phải nhập Danh mục BOM…"
SAL-024 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | Dự án Fortinet không nhập Net to FTN hoặc nhập 0 | Bị chặn
SAL-025 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | Đăng ký trùng dự án đã có | Cảnh báo trùng, hiện Sales đã đăng ký trước
SAL-026 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | PM báo trùng → Sales phản hồi "Không trùng"; Sales khác thử phản hồi | Dự án quay lại xử lý; chỉ Sales phụ trách được phản hồi
SAL-027 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | PM trả "Thiếu thông tin" → Sales sửa, gửi lại | Log ghi "gửi đăng ký lại (lần 2)"
SAL-028 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | PM bấm nhắc Hãng | SLA được gia hạn, có log
SAL-029 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | Hãng từ chối → Sales nhân bản dự án | Dự án cũ khóa sửa; bản nhân bản yêu cầu chọn Hãng mới
SAL-030 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | Hãng gửi báo giá nhiều lần; xóa 1 phiên bản | Có v1, v2…; xóa 1 bản không ảnh hưởng bản khác
SAL-031 | 3 | Đăng ký dự án | Phát sinh | Thêm P.I.C phụ / người theo dõi | Họ nhận thông báo và thấy dự án
BƯỚC 4: LẬP BÁO GIÁ, GỬI KHÁCH
SAL-032 | 4 | Báo giá | Luồng chính | Tạo báo giá: khách, P.I.C, sản phẩm từ catalog / bảng giá, chiết khấu, VAT | Tổng tiền tính đúng
SAL-033 | 4 | Báo giá | Luồng chính | Báo giá gắn dự án: bấm tải nhanh BOM | Dòng sản phẩm được điền sẵn
SAL-034 | 4 | Báo giá | Luồng chính | In / xuất Excel / gửi email báo giá | File đúng mẫu công ty, email đến đúng địa chỉ
SAL-035 | 4 | Báo giá | Luồng chính | Chuyển trạng thái Đã gửi khách → KH chốt giá | Trạng thái đúng
SAL-036 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Khách chưa có trong hệ thống: bấm "Thêm khách hàng nhanh" trên form báo giá | Khách mới được chọn sẵn, dữ liệu đã nhập trên form không mất
SAL-037 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Khách có rồi nhưng chưa có người liên hệ: bấm thêm nhanh P.I.C | P.I.C mới được chọn sẵn
SAL-038 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Sản phẩm chưa có trong danh mục: nhập tên tự do / tạo nhanh | Lưu được, sản phẩm sinh ra trong danh mục
SAL-039 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Không chọn P.I.C hoặc không có dòng sản phẩm nào | Báo lỗi bắt buộc
SAL-040 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Hạn báo giá trước ngày tạo | Báo "Hạn báo giá phải sau hoặc bằng ngày tạo"
SAL-041 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Số lượng 0 / âm, đơn giá âm, chiết khấu > 100% | Bị chặn
SAL-042 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Chọn tiền tệ USD, đổi tỷ giá | Hiện ô tỷ giá, tổng quy đổi VND đúng, giá tính lại khi đổi tỷ giá
SAL-043 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Khách có bảng giá riêng | Giá lấy theo bảng giá của khách
SAL-044 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Khách từ chối báo giá | "Khách từ chối", không chuyển đơn được
SAL-045 | 4 | Báo giá | Phát sinh | Khách không có email, bấm gửi email | Báo lỗi rõ ràng
BƯỚC 5: CHUYỂN BÁO GIÁ THÀNH ĐƠN HÀNG (SO)
SAL-046 | 5 | Chuyển đơn hàng | Luồng chính | Bấm Chuyển đơn hàng trên báo giá đã chốt | Sinh SO-YYYYMMDD-xxxx, báo giá thành "Đã chuyển đơn hàng"
SAL-047 | 5 | Chuyển đơn hàng | Luồng chính | Mở SO vừa tạo | Đúng khách, sản phẩm, tổng tiền; loại đơn đúng (dự án / bán lẻ)
SAL-048 | 5 | Chuyển đơn hàng | Phát sinh | Báo giá đã quá hạn, bấm chuyển đơn | Bị chặn, gợi ý nhân bản; nhân bản ra báo giá mới mã mới
SAL-049 | 5 | Chuyển đơn hàng | Phát sinh | Báo giá đã chuyển đơn: thử sửa / xóa / chuyển lần 2 | Đều bị chặn
BƯỚC 6: P&L, TIẾN ĐỘ THANH TOÁN, GỬI DUYỆT
SAL-050 | 6 | P&L | Luồng chính | Nhập giá vốn, thêm chi phí mặc định | Margin và % margin tính đúng
SAL-051 | 6 | P&L | Luồng chính | Áp mẫu tiến độ thanh toán / tự thêm đợt | Các đợt hiện đúng %, số tiền, mốc
SAL-052 | 6 | P&L | Luồng chính | Gửi duyệt P&L → người duyệt duyệt | "Chờ duyệt" → "Đã duyệt", Sales nhận thông báo
SAL-053 | 6 | P&L | Luồng chính | Gán P.I.C phụ và tỷ lệ chia margin | P.I.C phụ nhận thông báo, doanh số chia đúng tỷ lệ
SAL-054 | 6 | P&L | Luồng chính | Tạo SO nhanh đặt Hãng (Mua hàng › Đơn hàng (Không PNL)) | Sinh đơn và yêu cầu đặt hàng, sản phẩm vào danh sách cần đặt
SAL-055 | 6 | P&L | Phát sinh | Đơn vượt ngưỡng giá trị, đặt 100% thanh toán sau giao hàng | Bị chặn, yêu cầu ít nhất 1 đợt trước đặt hàng / trước xuất hàng
SAL-056 | 6 | P&L | Phát sinh | Người duyệt bấm Yêu cầu chỉnh sửa | P&L mở lại, Sales thấy lý do, sửa và gửi lại được
SAL-057 | 6 | P&L | Phát sinh | Người duyệt bấm Từ chối | "Từ chối (P&L)", Sales nhận thông báo kèm lý do
SAL-058 | 6 | P&L | Phát sinh | Sửa đơn / BOM / chi phí khi P&L đang chờ duyệt hoặc đã duyệt | Bị chặn; gửi yêu cầu mở lại P&L → Director/Super admin duyệt → mở khóa
SAL-059 | 6 | P&L | Phát sinh | Chưa cấu hình quy trình duyệt P&L, bấm gửi duyệt | Chuyển sang chờ duyệt thủ công, không lỗi trang
SAL-060 | 6 | P&L | Phát sinh | Người không phải Sales phụ trách / quản lý bấm gửi duyệt | Bị chặn
SAL-061 | 6 | P&L | Phát sinh | Chọn P.I.C phụ trùng người tạo đơn | Báo lỗi
SAL-062 | 6 | P&L | Phát sinh | Đơn Trade-up thiếu S/N cho dòng HW | Báo thiếu, không gửi được
SAL-063 | 6 | P&L | Phát sinh | Nhập số quá lớn (vd % hàng tỷ) | Báo vượt giới hạn, không lỗi 500
SAL-064 | 6 | Xóa / hủy đơn | Phát sinh | Xóa đơn nháp; xóa đơn đã duyệt / đã thanh toán / đã xuất kho | Nháp: xóa được. Các trường hợp còn lại: bị chặn
SAL-065 | 6 | Xóa / hủy đơn | Phát sinh | Hủy đơn đã có thanh toán; hủy đơn đã có hàng về | Có thanh toán: bị chặn. Có hàng về: bắt nhập lý do / chuyển quy trình trả hàng
SAL-066 | 6 | Xóa / hủy đơn | Phát sinh | Hủy đơn chưa có hàng | Phiếu xuất liên quan bị hủy, tồn kho hoàn lại
SAL-067 | 6 | Phân quyền đơn | Phát sinh | Sales A xem đơn của Sales B với quyền view_own / view_group / view_all | own: chỉ đơn mình; group: đơn nhóm; all: tất cả
BƯỚC 7: GỬI YÊU CẦU ĐẶT HÀNG
SAL-068 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Luồng chính | Từ SO đã duyệt P&L tạo yêu cầu, đính kèm file, lưu nháp rồi gửi | Lưu nháp được, gửi được → "Chờ Admin duyệt"
SAL-069 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Luồng chính | Admin duyệt | Sales nhận thông báo, PO Team thấy yêu cầu ở Duyệt yêu cầu (PR)
SAL-070 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Phát sinh | Gửi không có file đính kèm | Bị chặn
SAL-071 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Phát sinh | Thiếu POS-ID / EU Name / MST khi sản phẩm cần CQ riêng | Bị chặn
SAL-072 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Phát sinh | Import S/N từ file sai định dạng / file rỗng | Báo "Không tìm thấy số S/N nào…"
SAL-073 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Phát sinh | Admin trả về "Cần bổ sung"; Sales tạo yêu cầu mới khi đang có yêu cầu cần bổ sung | Sales nhận lý do, sửa và gửi lại; tạo mới thì tự chuyển về màn sửa yêu cầu cũ
SAL-074 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Phát sinh | Admin trả về để chỉnh lại P&L | P&L mở lại cho Sales
SAL-075 | 7 | Yêu cầu đặt hàng | Phát sinh | Sửa yêu cầu đã gửi (không ở trạng thái nháp / cần bổ sung) | Bị chặn
BƯỚC 8: THEO DÕI HÀNG VỀ
SAL-076 | 8 | Theo dõi hàng về | Luồng chính | Mở Theo dõi hàng về sau mỗi bước của PO | Hiển thị đúng: Chờ đặt hàng → Đã đặt → Chờ hàng về (ETD/ETA) → Hàng đã về
SAL-077 | 8 | Theo dõi hàng về | Phát sinh | PO Team Hold PO | Sales nhận thông báo kèm lý do, SO hiện Hold
BƯỚC 9: YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN & XUẤT KHO
SAL-078 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Luồng chính | Tạo yêu cầu xuất HĐ cần HĐ nháp → KT upload nháp → Sales xác nhận → KT xuất chính thức | Mỗi bước đổi trạng thái đúng, đúng người nhận thông báo
SAL-079 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Luồng chính | Gửi đề xuất xuất kho (toàn bộ hoặc một phần) | Phiếu "Chờ Admin duyệt xuất", Kho nhận thông báo chuẩn bị hàng
SAL-080 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Luồng chính | Cập nhật ngày giao hàng | Hạn các đợt "sau giao hàng" được tính lại
SAL-081 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Phát sinh | Hàng chưa về đủ mà yêu cầu giao hàng | Báo "Hàng chưa về đủ…"
SAL-082 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Phát sinh | Đề xuất xuất số lượng vượt số còn lại | Bị chặn, báo số còn lại cụ thể
SAL-083 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Phát sinh | Giao hàng khi phiếu xuất chưa duyệt | Bị chặn
SAL-084 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Phát sinh | Sales báo HĐ nháp chưa chính xác | KT import lại v2, Sales nhận thông báo kiểm tra lại
SAL-085 | 9 | Hóa đơn & xuất kho | Phát sinh | Hủy yêu cầu xuất HĐ đã được xử lý | Bị chặn
BƯỚC 10: THU TIỀN TỪNG ĐỢT
SAL-086 | 10 | Thanh toán | Luồng chính | Upload UNC cho đợt → KT xác nhận | Công nợ giảm, bước bị khóa (đặt hàng / xuất hàng) được mở
SAL-087 | 10 | Thanh toán | Phát sinh | Đợt "trước xuất hàng" chưa thanh toán, thử xuất kho | Không xuất được đến khi KT xác nhận hoặc BOD duyệt ngoại lệ
SAL-088 | 10 | Thanh toán | Phát sinh | Xin ngoại lệ → BOD duyệt hoặc ủy quyền người khác; người không phải BOD bấm ủy quyền | Người được ủy quyền nhận thông báo, duyệt được; không phải BOD: bị chặn
SAL-089 | 10 | Thanh toán | Phát sinh | KT từ chối UNC | Sales nhận thông báo kèm lý do, upload lại được
SAL-090 | 10 | Thanh toán | Phát sinh | Xóa đợt đã hoàn thành hoặc đợt từ mẫu (không phải MANUAL) | Bị chặn
SAL-091 | 10 | Thanh toán | Phát sinh | Đợt thanh toán quá hạn | Đơn hiện cảnh báo, chi phí lãi vay quá hạn tính vào P&L
BƯỚC 11: ĐẶT PHÒNG HỌP
SAL-092 | 11 | Phòng họp | Luồng chính | Đặt phòng, mời người dự; người được mời phản hồi | Họ nhận lời mời, phản hồi được
SAL-093 | 11 | Phòng họp | Phát sinh | Đặt trùng khung giờ | Báo "Phòng họp này đã có người đặt…"
SAL-094 | 11 | Phòng họp | Phát sinh | Giờ kết thúc trước giờ bắt đầu; thiếu phòng / ngày / giờ / tiêu đề | Bị chặn / báo bắt buộc
SAL-095 | 11 | Phòng họp | Phát sinh | Người không đặt sửa / hủy lịch; xóa phòng có lịch sắp tới; tạo phòng trùng tên | Đều bị chặn
BƯỚC 12: BÁO CÁO BÁN HÀNG & TẦN SUẤT GẶP
SAL-096 | 12 | Báo cáo | Luồng chính | Mở Báo cáo tần suất gặp, lọc theo Sales / kỳ | Số lần gặp khớp các hoạt động cơ hội đã hoàn thành
SAL-097 | 12 | Báo cáo | Luồng chính | Mở Báo cáo bán hàng, lọc kỳ, xuất Excel và xuất báo cáo margin | Doanh thu, margin khớp các SO trong kỳ; file mở được
SAL-098 | 12 | Báo cáo | Phát sinh | Sales thường mở báo cáo của Sales khác | Chỉ thấy phạm vi được phân quyền

## 2. Mua hàng
CHECKLIST NGHIỆM THU – PHÒNG MUA HÀNG (PO TEAM)
Tài khoản test: purchase_staff (thao tác), purchase_manager (duyệt PO), admin (xóa PO, duyệt yêu cầu đặt hàng)
Mua hàng biến yêu cầu đặt hàng của Sales thành đơn đặt Hãng / NCC (PO), theo dõi hàng trên đường về và xác nhận hàng đã nhận. Một PO có thể gom hàng của nhiều SO cùng Hãng. Khi PO nhận hàng, hệ thống tự tạo phiếu nhập kho cho Kho. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: NHÀ CUNG CẤP & BẢNG GIÁ NCC
PUR-001 | 1 | Nhà cung cấp | Luồng chính | Tạo NCC đủ thông tin; cấu hình mẫu PO riêng | Lưu thành công, mẫu PO áp dụng khi in PO của NCC này
PUR-002 | 1 | Bảng giá NCC | Luồng chính | Import bảng giá Excel (Fortinet / Zyxel / QNAP / SonicWall / Perle) | Tự nhận sheet, cột SKU, cột giá
PUR-003 | 1 | Bảng giá NCC | Luồng chính | Xem trước và áp giá vào sản phẩm; cấu hình chiết khấu | Báo số sản phẩm tạo mới / cập nhật
PUR-004 | 1 | Nhà cung cấp | Phát sinh | Mã NCC trùng; thiếu email / chức vụ người liên hệ | Báo "Mã nhà cung cấp này đã tồn tại" / báo bắt buộc
PUR-005 | 1 | Nhà cung cấp | Phát sinh | Xóa NCC đã có báo giá / đơn đặt hàng / phiếu nhập | Bị chặn, nêu rõ lý do
PUR-006 | 1 | Bảng giá NCC | Phát sinh | File bảng giá trống / chỉ có tiêu đề / không có cột SKU hoặc cột giá | Báo lỗi rõ, không import nửa chừng
PUR-007 | 1 | Bảng giá NCC | Phát sinh | Chiết khấu < 0 hoặc > 100 | Bị chặn
PUR-008 | 1 | Bảng giá NCC | Phát sinh | Tắt bảng giá | Không còn xuất hiện khi tra giá lúc báo giá
BƯỚC 2: TIẾP NHẬN YÊU CẦU ĐẶT HÀNG
PUR-009 | 2 | Tiếp nhận yêu cầu | Luồng chính | Duyệt yêu cầu đặt hàng đủ thông tin | "Đang xử lý", dòng vào Gom đơn cần đặt
PUR-010 | 2 | Tiếp nhận yêu cầu | Phát sinh | Trả yêu cầu thiếu thông tin kèm lý do | "Thiếu thông tin", Sales nhận lý do
PUR-011 | 2 | Tiếp nhận yêu cầu | Phát sinh | Trả đơn về Sales để chỉnh P&L | SO mở lại P&L, ghi nhật ký
PUR-012 | 2 | Tiếp nhận yêu cầu | Phát sinh | Sales sửa thông tin EU tại bước đặt hàng | Bị chặn, chỉ PO Team được sửa
BƯỚC 3: GOM ĐƠN, TẠO PO NHÁP
PUR-013 | 3 | Gom đơn | Luồng chính | Mở Gom đơn cần đặt | Đúng các dòng từ yêu cầu đã duyệt, kèm SO, Sales, số lượng còn cần đặt
PUR-014 | 3 | Gom đơn | Luồng chính | Tạo PO nháp; gộp 2+ PO nháp cùng Hãng | Các dòng về chung 1 PO
PUR-015 | 3 | Gom đơn | Luồng chính | Sinh mã PO tự động, sửa mã thủ công | Kiểm tra trùng mã
PUR-016 | 3 | Gom đơn | Phát sinh | Gộp PO nháp khác Hãng hoặc chỉ chọn 1 PO | Bị chặn
PUR-017 | 3 | Gom đơn | Phát sinh | Đặt số lượng lớn hơn số còn cần đặt | Bị chặn
PUR-018 | 3 | Gom đơn | Phát sinh | Hủy 1 sản phẩm ở bước gom đơn kèm lý do; khôi phục lại | Sales nhận thông báo, P&L mở lại; khôi phục được dòng đã hủy
PUR-019 | 3 | Gom đơn | Phát sinh | Thông báo cho Sales về 1 sản phẩm (hết hàng, đổi model) | Sales nhận thông báo
BƯỚC 4: XÁC NHẬN & DUYỆT PO
PUR-020 | 4 | Duyệt PO | Luồng chính | Xác nhận PO nháp → gửi duyệt → purchase_manager duyệt | "Đã đặt", Sales các SO liên quan nhận thông báo
PUR-021 | 4 | Duyệt PO | Luồng chính | Xem trước / in / xuất Excel PO | Đúng mẫu công ty và mẫu riêng NCC
PUR-022 | 4 | Duyệt PO | Phát sinh | SO có đợt "trước đặt hàng" chưa được KT xác nhận, xác nhận PO nháp | Bị chặn, liệt kê đợt còn thiếu
PUR-023 | 4 | Duyệt PO | Phát sinh | purchase_manager từ chối PO | Người tạo nhận "PO … đã bị từ chối", sửa và gửi duyệt lại
PUR-024 | 4 | Duyệt PO | Phát sinh | Sửa PO không ở trạng thái nháp, hoặc đã hoàn thành / hủy | Bị chặn
PUR-025 | 4 | Duyệt PO | Phát sinh | PO không gắn SO → liên kết thủ công với SO | SO hiển thị tiến độ đặt hàng
BƯỚC 5: GỬI HÃNG, THEO DÕI HÀNG VỀ
PUR-026 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Luồng chính | Gửi PO qua email cho NCC | Email đến đúng địa chỉ, kèm file PO
PUR-027 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Luồng chính | NCC xác nhận → cập nhật ETD, ETA, vận đơn | Sales thấy "Hãng đang sản xuất (ETD …)" / "Đang vận chuyển về VN (ETA …)"
PUR-028 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Luồng chính | Chuyển PO sang "Đang về" | Toàn bộ / từng dòng đổi trạng thái
PUR-029 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Luồng chính | Upload license cho dòng license | Sales nhận thông báo, xem / tải được
PUR-030 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Phát sinh | Hold PO kèm lý do; gỡ Hold | Sales nhận thông báo; gỡ Hold thì tiếp tục xử lý
PUR-031 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Phát sinh | Cập nhật tracking cho PO đã hoàn thành / đã hủy | Bị chặn
PUR-032 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Phát sinh | Trả PO về Gom đơn (khi chưa Đang về); thử với PO đã Đang về | Dòng quay lại Gom đơn; PO đã Đang về: bị chặn
PUR-033 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Phát sinh | Hủy PO kèm lý do | Yêu cầu đặt hàng của Sales về "Thiếu thông tin", P&L mở lại nếu chọn
PUR-034 | 5 | Gửi Hãng & theo dõi | Phát sinh | Xóa PO bằng tài khoản không phải admin; admin xóa | Không phải admin: bị chặn. Admin: xóa kèm phiếu nhập, tồn kho, phiếu xuất liên quan (kiểm tra tồn sau xóa)
BƯỚC 6: NHẬN HÀNG, NHẬP S/N
PUR-035 | 6 | Nhận hàng | Luồng chính | Nhận một phần | PO "Đang về (một phần)", phiếu nhập tự sinh cho phần đã nhận, Sales thấy "Đã nhập kho một phần (x/y)"
PUR-036 | 6 | Nhận hàng | Luồng chính | Nhận đủ / Nhận tất cả | "Đã về – đủ hàng", Sales nhận thông báo đủ hàng
PUR-037 | 6 | Nhận hàng | Luồng chính | Import S/N cho 1 PO và nhiều PO; nhập S/N thủ công | S/N gắn đúng dòng PO
PUR-038 | 6 | Nhận hàng | Phát sinh | Nhận số lượng vượt số còn lại | Bị chặn
PUR-039 | 6 | Nhận hàng | Phát sinh | File S/N không khớp mã PO / Part Number; file trống | Báo rõ không tìm thấy dòng phù hợp / file không có dữ liệu
PUR-040 | 6 | Nhận hàng | Phát sinh | S/N trùng với S/N đã có trong kho | Cảnh báo trùng
PUR-041 | 6 | Nhận hàng | Phát sinh | Ngày trong file sai định dạng | Báo "Không thể parse ngày"
PUR-042 | 6 | Nhận hàng | Phát sinh | Sửa đơn giá dòng PO sau khi đã nhập kho | Giá trị tồn kho cập nhật đúng quy định
BƯỚC 7: BÁO CÁO MUA HÀNG
PUR-043 | 7 | Báo cáo mua hàng | Luồng chính | Mở Báo cáo mua hàng, lọc theo NCC / kỳ, xuất Excel | Số liệu khớp các PO trong kỳ, file mở được

## 3. Kho
CHECKLIST NGHIỆM THU – KHO
Tài khoản test: warehouse_staff (thao tác), warehouse_manager (duyệt), admin (duyệt đề xuất xuất kho, sửa Số PO phiếu nhập)
Kho giữ số liệu tồn thật: mọi thiết bị theo dõi theo kho, Số PO và S/N. Phiếu nhập sinh từ PO của Mua hàng, phiếu xuất sinh từ đề xuất của Sales. Việc của Kho là kiểm hàng, ghi đúng S/N và bấm duyệt — chỉ khi Kho duyệt thì tồn mới tăng / giảm. Kho runrate là kho hàng có sẵn, Sales được xin giữ trước. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: THIẾT LẬP KHO & TỒN ĐẦU KỲ
WH-001 | 1 | Thiết lập kho | Luồng chính | Tạo kho mới, đánh dấu Kho runrate | Kho xuất hiện ở mọi dropdown chọn kho
WH-002 | 1 | Thiết lập kho | Luồng chính | Import tồn kho từ Excel | Báo số sản phẩm đã nhập, tồn đúng
WH-003 | 1 | Thiết lập kho | Phát sinh | File có dòng thiếu mã kho / mã kho không tồn tại / mã SP không tồn tại / ngày sai / S/N trống hoặc trùng | Báo lỗi theo "Dòng N: …", không nhập dòng lỗi
WH-004 | 1 | Thiết lập kho | Phát sinh | File trống / chỉ có tiêu đề | Báo lỗi
WH-005 | 1 | Thiết lập kho | Phát sinh | Xóa kho đang có hàng | Bị chặn "Không thể xóa kho đang có hàng tồn kho"
BƯỚC 2: NHẬP KHO
WH-006 | 2 | Nhập kho | Luồng chính | PO được nhận hàng → mở phiếu nhập tự sinh | Phiếu "Chờ xử lý" ghi chú tự tạo từ PO; dòng dịch vụ không vào phiếu
WH-007 | 2 | Nhập kho | Luồng chính | Nhập S/N (mỗi dòng 1 S/N hoặc dấu phẩy), duyệt | Hàng vào tồn đúng kho, đúng Số PO
WH-008 | 2 | Nhập kho | Luồng chính | Tạo phiếu nhập tay (hàng mượn, trả lại) → duyệt | Tồn tăng
WH-009 | 2 | Nhập kho | Luồng chính | In phiếu nhập, xuất MISA 1 phiếu / nhiều phiếu | File đúng định dạng
WH-010 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Sản phẩm trên PO chưa có trong danh mục | Tạo nhanh sản phẩm ngay trên phiếu nhập
WH-011 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Nhập S/N đã tồn tại trong hệ thống | Báo "Một hoặc nhiều Serial đã tồn tại…"
WH-012 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Duyệt lại phiếu đã hoàn thành | Báo đã duyệt trước đó, tồn không cộng 2 lần
WH-013 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Từ chối phiếu nhập | Người tạo nhận "Phiếu nhập đã bị từ chối", tồn không đổi
WH-014 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Sửa / xóa phiếu đã hoàn thành; xóa phiếu chờ xử lý / bị từ chối | Hoàn thành: bị chặn. Chờ xử lý / từ chối: xóa được
WH-015 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Sửa Số PO phiếu nhập bằng tài khoản không phải admin; admin sửa | Không phải admin: bị chặn. Admin: tồn gom theo Số PO mới
WH-016 | 2 | Nhập kho | Phát sinh | Nhập kho một phần 2 lần cho cùng PO | 2 phiếu, tổng không vượt số lượng PO
BƯỚC 3: GIỮ HÀNG (KHO RUNRATE)
WH-017 | 3 | Giữ hàng | Luồng chính | Sales tạo yêu cầu giữ hàng theo model, số lượng | Kho nhận "Yêu cầu giữ hàng từ bạn"
WH-018 | 3 | Giữ hàng | Luồng chính | Kho duyệt | Sales nhận thông báo, số giữ không còn trong khả dụng
WH-019 | 3 | Giữ hàng | Luồng chính | Xuất kho đơn có hàng giữ: quét S/N bất kỳ cùng model | Suất giữ chuyển đúng, không bị trừ trùng
WH-020 | 3 | Giữ hàng | Luồng chính | Xem danh sách người đang giữ và lịch sử giữ hàng | Hiển thị đúng
WH-021 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Giữ số lượng lớn hơn khả dụng | Báo "Không đủ thiết bị khả dụng… (Yêu cầu: x, Khả dụng: y)"
WH-022 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Chưa cấu hình Kho runrate, tạo / duyệt yêu cầu | Không làm được, thông báo rõ
WH-023 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Hai Sales cùng giữ 1 model, tổng vượt tồn | Yêu cầu duyệt sau bị chặn
WH-024 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Từ chối kèm lý do; duyệt yêu cầu không ở trạng thái Chờ duyệt | Sales nhận lý do; duyệt lại: bị chặn
WH-025 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Item đã bán / hỏng trước khi duyệt | Báo "Item … không còn trong kho"
WH-026 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Người không có quyền mở lịch sử giữ hàng | Bị chặn
WH-027 | 3 | Giữ hàng | Phát sinh | Mở màn tồn kho sau khi giữ | Tách đúng phần đang giữ, phần khóa CQ, phần khả dụng
BƯỚC 4: XUẤT KHO GIAO KHÁCH
WH-028 | 4 | Xuất kho | Luồng chính | Sales gửi đề xuất xuất kho | Phiếu "Chờ Admin duyệt xuất", Kho nhận thông báo chuẩn bị hàng
WH-029 | 4 | Xuất kho | Luồng chính | Admin duyệt → KT xuất HĐ chính thức | "Chờ KT xuất hóa đơn" → Kho nhận "Đơn hàng sẵn sàng xuất kho"
WH-030 | 4 | Xuất kho | Luồng chính | Chọn kho xuất, quét S/N, duyệt | Phiếu Hoàn thành, tồn trừ đúng S/N, S/N gắn đơn, bắt đầu tính bảo hành
WH-031 | 4 | Xuất kho | Luồng chính | Cập nhật ngày giao hàng | Hạn các đợt "sau giao hàng" tính lại
WH-032 | 4 | Xuất kho | Luồng chính | Xuất một phần | Phần còn lại vẫn còn trên đơn để xuất lần sau
WH-033 | 4 | Xuất kho | Luồng chính | In phiếu xuất, xuất Excel, xuất MISA | File đúng
WH-034 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Duyệt xuất khi KT chưa xuất HĐ chính thức | Bị chặn "Kho không thể xuất hàng: Kế toán chưa xuất hóa đơn…"
WH-035 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Đợt "trước xuất hàng" chưa được KT xác nhận | Bị chặn, liệt kê đợt còn thiếu
WH-036 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Admin từ chối đề xuất kèm lý do | Phiếu về Bản nháp, Sales nhận lý do, gửi lại được
WH-037 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Duyệt phiếu chưa được Admin phê duyệt | Bị chặn
WH-038 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Quét S/N không thuộc model / không còn trong kho / đang bị người khác giữ | Bị chặn
WH-039 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Số S/N quét khác số lượng xuất | Báo không khớp
WH-040 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Đổi kho xuất cho phiếu đã hoàn thành / hủy | Bị chặn
WH-041 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Phiếu thiếu thông tin kho | Báo "Thiếu thông tin kho hàng. Không thể trừ tồn kho"
WH-042 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | Người không phải nhân sự kho sửa thông tin vận hành kho | Bị chặn
WH-043 | 4 | Xuất kho | Phát sinh | SO bị hủy | Phiếu xuất liên quan bị hủy, tồn hoàn lại
BƯỚC 5: CHUYỂN KHO
WH-044 | 5 | Chuyển kho | Luồng chính | Tạo phiếu chuyển A → B, chọn S/N, duyệt | A giảm, B tăng đúng S/N; người liên quan nhận thông báo
WH-045 | 5 | Chuyển kho | Phát sinh | Chuyển vượt tồn kho A, hoặc số lượng không khớp số S/N đã chọn | Bị chặn
WH-046 | 5 | Chuyển kho | Phát sinh | Chuyển hàng đang được giữ | Bị chặn hoặc cảnh báo
WH-047 | 5 | Chuyển kho | Phát sinh | Từ chối phiếu chuyển | Tồn hai kho không đổi
BƯỚC 6: HÀNG HỎNG / THANH LÝ
WH-048 | 6 | Hàng hỏng | Luồng chính | Báo hỏng 1 S/N → duyệt | S/N rời tồn khả dụng
WH-049 | 6 | Hàng hỏng | Phát sinh | Báo hỏng số lượng lớn hơn tồn; item đã bán trước khi duyệt | Bị chặn / báo không còn trong kho
WH-050 | 6 | Hàng hỏng | Phát sinh | Sửa / xóa báo cáo hỏng đã duyệt | Bị chặn
BƯỚC 7: TỒN KHO
WH-051 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Luồng chính | Xem tồn theo kho, Số PO, S/N; lọc theo cột | Hiển thị đúng
WH-052 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Luồng chính | Xem cảnh báo tồn thấp, hàng sắp hết hạn | Liệt kê đúng sản phẩm
WH-053 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Luồng chính | Thêm cột tùy biến, nhập dữ liệu; xóa cột | Hiển thị / nhập được; xóa thì dữ liệu cột được dọn
WH-054 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Phát sinh | Tạo cột trùng tên trong cùng tab | Bị chặn
WH-055 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Luồng chính | Cập nhật S/N hàng loạt cho lô không S/N | Báo số S/N đã cập nhật
WH-056 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Phát sinh | Cập nhật S/N vượt số tồn hoặc trùng | Bị chặn
WH-057 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Luồng chính | Xuất Excel danh sách tồn kho | Mở được, số liệu khớp màn hình
WH-058 | 7 | Tồn kho & báo cáo | Luồng chính | Sau 1 phiếu nhập, 1 phiếu xuất, 1 phiếu chuyển, 1 báo hỏng: đối chiếu tồn của sản phẩm đó | Tồn thay đổi đúng bằng số lượng các phiếu đã duyệt

## 4. Kế toán
CHECKLIST NGHIỆM THU – KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
Tài khoản test: accountant (thao tác), director / BOD (xóa dòng tổng doanh số, xem báo cáo tài chính)
Kế toán giữ các "cổng tiền" của đơn hàng: chưa xác nhận đã thu đợt trước đặt hàng thì Mua hàng không chốt được PO; chưa xuất hóa đơn chính thức thì Kho không xuất được hàng. Ngoài ra Kế toán theo dõi công nợ khách hàng và rà soát tổng doanh số theo Hãng. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: THIẾT LẬP TÀI CHÍNH
ACC-001 | 1 | Thiết lập | Luồng chính | Bật / tắt tiền tệ; thử tắt VND | Bật tắt được; VND: bị chặn "Không thể tắt tiền tệ cơ sở"
ACC-002 | 1 | Thiết lập | Luồng chính | Nhập tỷ giá tay và lấy tỷ giá hôm nay | Báo giá / đơn mới dùng đúng tỷ giá ngày
ACC-003 | 1 | Thiết lập | Luồng chính | Tạo mẫu tiến độ thanh toán, bật / tắt, đặt ngưỡng | SO vượt ngưỡng bị áp quy tắc thu trước
BƯỚC 2: XÁC NHẬN THANH TOÁN (UNC)
ACC-004 | 2 | Xác nhận UNC | Luồng chính | Sales upload UNC → KT xác nhận | Đợt "Đã thanh toán", giao dịch thu tự sinh, công nợ giảm
ACC-005 | 2 | Xác nhận UNC | Luồng chính | Xác nhận đợt "trước đặt hàng" / "trước xuất hàng" | PO / xuất kho của đơn được mở khóa, Sales nhận thông báo
ACC-006 | 2 | Xác nhận UNC | Luồng chính | KT ghi nhận thanh toán trực tiếp tại đơn | Kết quả như xác nhận UNC
ACC-007 | 2 | Xác nhận UNC | Phát sinh | Xác nhận khi chưa có UNC | Bị chặn "Bắt buộc phải Upload UNC…"
ACC-008 | 2 | Xác nhận UNC | Phát sinh | UNC sai số tiền → Từ chối kèm lý do | Sales nhận thông báo, công nợ không đổi
ACC-009 | 2 | Xác nhận UNC | Phát sinh | Khách trả thiếu / trả gộp nhiều đợt | Phân bổ đúng, đợt còn thiếu vẫn mở
ACC-010 | 2 | Xác nhận UNC | Phát sinh | Tài khoản không phải KT / Admin xác nhận hoặc từ chối | Bị chặn
ACC-011 | 2 | Xác nhận UNC | Phát sinh | Thanh toán ngoại tệ | Chênh lệch tỷ giá được ghi nhận
BƯỚC 3: XUẤT HÓA ĐƠN
ACC-012 | 3 | Xuất hóa đơn | Luồng chính | Yêu cầu cần HĐ nháp: upload nháp → Sales xác nhận → xuất chính thức | "Đã hoàn tất xuất HĐ", Kho nhận thông báo xuất hàng
ACC-013 | 3 | Xuất hóa đơn | Luồng chính | Yêu cầu xuất trực tiếp: đính kèm HĐ | Hoàn tất ngay, không qua Sales duyệt
ACC-014 | 3 | Xuất hóa đơn | Luồng chính | Xuất HĐ theo nhiều đợt đến khi đủ | Báo "Tất cả các sản phẩm … đã được xuất hóa đơn đầy đủ"
ACC-015 | 3 | Xuất hóa đơn | Phát sinh | Sales báo HĐ nháp sai → KT import lại | Lịch sử giữ cả v1, v2
ACC-016 | 3 | Xuất hóa đơn | Phát sinh | Sales xác nhận HĐ không ở trạng thái chờ kiểm tra | Bị chặn
ACC-017 | 3 | Xuất hóa đơn | Phát sinh | Chuyển trạng thái về "Chưa xuất HĐ" | Ghi nhật ký, đơn quay lại bước chờ
ACC-018 | 3 | Xuất hóa đơn | Phát sinh | Hủy yêu cầu đã xử lý | Bị chặn
ACC-019 | 3 | Xuất hóa đơn | Phát sinh | Người không phải KT / Admin upload HĐ | Bị chặn
BƯỚC 4: THEO DÕI CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG
ACC-020 | 4 | Công nợ | Luồng chính | Xem công nợ khách | Chỉ gồm đơn đã duyệt / đang giao / hoàn thành; tổng khớp chi tiết
ACC-021 | 4 | Công nợ | Luồng chính | Báo cáo tuổi nợ khách hàng | Chia đúng nhóm ngày quá hạn
ACC-022 | 4 | Công nợ | Luồng chính | Xuất sao kê công nợ khách theo kỳ | Đúng tiêu đề, MST, kỳ, số dư
ACC-023 | 4 | Công nợ | Phát sinh | Nhập số tiền 0, âm, hoặc lớn hơn công nợ còn lại | Bị chặn
ACC-024 | 4 | Công nợ | Phát sinh | Bỏ trống ngày / phương thức thanh toán | Báo bắt buộc
ACC-025 | 4 | Công nợ | Phát sinh | Ghi thu từ màn công nợ cho đơn có tiến độ thanh toán | Hướng dẫn gửi UNC tại chi tiết đơn
ACC-026 | 4 | Công nợ | Phát sinh | Xóa bản ghi thanh toán | Công nợ tăng lại đúng số tiền
BƯỚC 5: TỔNG DOANH SỐ
ACC-027 | 5 | Tổng doanh số | Luồng chính | Đồng bộ dòng mới từ PO; đồng bộ lại lần 2 | Báo số dòng thêm; lần 2 báo "Không có dòng mới"
ACC-028 | 5 | Tổng doanh số | Phát sinh | Sửa ô không cho phép; xóa dòng bằng tài khoản không phải BOD | Bị chặn

## 5. Kỹ thuật
CHECKLIST NGHIỆM THU – PHÒNG KỸ THUẬT
Tài khoản test: technical_engineer (2 tài khoản để test bàn giao), technical_lead, sales_staff (người yêu cầu)
Kỹ thuật làm việc qua ticket. Ai cần kỹ sư (Sales cần BOM, demo, triển khai; khách báo lỗi; nhân viên cần IT) đều tạo ticket. Mỗi ticket có hạn SLA tính bằng giờ làm việc; đồng hồ SLA dừng khi có kỹ sư nhận. Loại đơn giản thì kỹ sư tự nhận, loại phức tạp thì Lead phân công. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: TẠO TICKET & SLA
TEC-001 | 1 | Tạo ticket | Luồng chính | Tạo ticket loại tự nhận (BOM, tài liệu, hậu mãi, IT, khác) | Cả team nhận "sẵn sàng pickup"
TEC-002 | 1 | Tạo ticket | Luồng chính | Tạo ticket loại chỉ Lead (khảo sát, triển khai, đào tạo, sự kiện) | Chỉ Lead nhận "cần phân công"
TEC-003 | 1 | Tạo ticket | Luồng chính | Tạo ticket từ dự án | Lead phụ trách nhận thông báo
TEC-004 | 1 | SLA | Luồng chính | Tạo ticket 16:30 thứ Sáu, ưu tiên Cao | Hạn SLA rơi vào sáng thứ Hai (4 giờ làm việc)
TEC-005 | 1 | SLA | Luồng chính | Thêm ngày lễ trong Cài đặt SLA rồi tạo ticket | Ticket mới bỏ qua ngày lễ khi tính hạn
TEC-006 | 1 | Tạo ticket | Phát sinh | Tạo ticket trùng (cùng khách, cùng nội dung) | Cảnh báo trùng
TEC-007 | 1 | Tạo ticket | Phát sinh | Tài khoản không có quyền tạo ticket | Bị chặn
BƯỚC 2: NHẬN / PHÂN CÔNG / BÀN GIAO
TEC-008 | 2 | Nhận / phân công | Luồng chính | Kỹ sư nhận ticket loại tự nhận | Assigned, SLA dừng
TEC-009 | 2 | Nhận / phân công | Luồng chính | Lead phân công cho kỹ sư | Kỹ sư nhận thông báo
TEC-010 | 2 | Nhận / phân công | Phát sinh | Kỹ sư nhận ticket loại chỉ Lead | Bị chặn theo ma trận phân quyền
TEC-011 | 2 | Nhận / phân công | Phát sinh | Kỹ sư phân công cho người khác | Bị chặn
TEC-012 | 2 | Nhận / phân công | Phát sinh | Phân công cho tài khoản đã khóa / không thuộc team Kỹ thuật | Bị chặn
TEC-013 | 2 | Nhận / phân công | Luồng chính | Bàn giao ticket cho kỹ sư khác | Người mới nhận thông báo, lịch sử giữ người cũ
TEC-014 | 2 | Nhận / phân công | Phát sinh | Người không liên quan bàn giao | Bị chặn
TEC-015 | 2 | Nhận / phân công | Luồng chính | Đổi ma trận quyền ticket kỹ thuật | Quyền nhận thay đổi ngay
BƯỚC 3: XỬ LÝ TICKET
TEC-016 | 3 | Xử lý | Luồng chính | In Progress → Waiting → In Progress → Completed | Lead nhận "Kỹ sư đã hoàn thành… Vui lòng đóng"
TEC-017 | 3 | Xử lý | Luồng chính | Thêm / sửa / xóa nhật ký hỗ trợ | Lưu đúng thời gian, nội dung
TEC-018 | 3 | Xử lý | Phát sinh | Người không phải kỹ sư đang làm / Lead sửa nhật ký | Bị chặn
TEC-019 | 3 | Xử lý | Luồng chính | Trao đổi, upload tài liệu (BOM, slide, hình, cấu hình, biên bản mượn) | Hiển thị trong ticket, tải được
TEC-020 | 3 | Xử lý | Phát sinh | Người chỉ có quyền xem gửi trao đổi / upload | Bị chặn
TEC-021 | 3 | Xử lý | Phát sinh | Upload file không hợp lệ | Báo "Không có tài liệu tải lên nào hợp lệ"
BƯỚC 4: HOÀN THÀNH & ĐÓNG
TEC-022 | 4 | Đóng ticket | Luồng chính | Người yêu cầu gửi yêu cầu đóng; Lead đóng | Closed
TEC-023 | 4 | Đóng ticket | Phát sinh | Người khác gửi yêu cầu đóng; kỹ sư tự đóng | Bị chặn
TEC-024 | 4 | Đóng ticket | Phát sinh | Ticket gắn cơ hội chưa Completed, Sales đóng cơ hội | Cơ hội không hoàn thành được
BƯỚC 5: TRA CỨU S/N
TEC-025 | 5 | Tra cứu S/N | Luồng chính | Tra S/N đã bán | Hiện khách, SO, ngày xuất, hạn bảo hành, license
TEC-026 | 5 | Tra cứu S/N | Phát sinh | Tra S/N không tồn tại | "Không tìm thấy thiết bị"
TEC-027 | 5 | Tra cứu S/N | Phát sinh | Tài khoản không có quyền tra cứu | Bị chặn
BƯỚC 6: BÁO CÁO
TEC-028 | 6 | Báo cáo | Luồng chính | Dashboard kỹ thuật, xuất Excel | Số ticket theo trạng thái, quá SLA, theo kỹ sư khớp danh sách

## 6. Marketing
CHECKLIST NGHIỆM THU – MARKETING
Tài khoản test: marketing, sales_staff (người yêu cầu), director / BOD (duyệt), accountant (thanh toán)
Marketing có 3 mảng: tổ chức sự kiện, phục vụ yêu cầu của Sales (quà tặng, công tác, chi phí), và quản lý kho vật phẩm cùng quỹ hỗ trợ của Hãng. Mọi khoản tốn tiền đều phải qua BOD duyệt, sau đó Kế toán mới chi. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: VẬT PHẨM & QUỸ HÃNG
MKT-001 | 1 | Vật phẩm | Luồng chính | Đề xuất vật phẩm mới → BOD duyệt | Tồn kho vật phẩm được khởi tạo
MKT-002 | 1 | Vật phẩm | Phát sinh | BOD từ chối; người không phải BOD / Admin duyệt | Vật phẩm không dùng được; duyệt: bị chặn
MKT-003 | 1 | Vật phẩm | Luồng chính | Import vật phẩm từ file mẫu | Báo số thêm mới / cập nhật
MKT-004 | 1 | Vật phẩm | Phát sinh | Xuất vật phẩm vượt tồn | Báo "Không đủ tồn kho để xuất. Tồn hiện tại: …"
MKT-005 | 1 | Quỹ Hãng | Luồng chính | Tạo / import quỹ, chi từ quỹ, thu công nợ Hãng | Số dư quỹ giảm khi chi; thu tạo giao dịch tất toán
MKT-006 | 1 | Quỹ Hãng | Phát sinh | Thu lại giao dịch đã tất toán | Bị chặn
BƯỚC 2: SỰ KIỆN
MKT-007 | 2 | Sự kiện | Luồng chính | Tạo sự kiện → gửi duyệt → BOD duyệt / từ chối kèm lý do | Trạng thái đúng, người tạo nhận thông báo
MKT-008 | 2 | Sự kiện | Phát sinh | Sửa sự kiện đang chờ duyệt / đã duyệt | Bị chặn (chỉ sửa khi Nháp / Từ chối)
MKT-009 | 2 | Sự kiện | Phát sinh | Chưa cấu hình quy trình duyệt marketing, gửi duyệt | Báo rõ, không lỗi trang
MKT-010 | 2 | Sự kiện | Luồng chính | Thêm / bỏ khách, cập nhật tham dự từng khách và hàng loạt | Lưu đúng
MKT-011 | 2 | Sự kiện | Luồng chính | Tạo ticket phối hợp cho team khác | Team đó nhận "Sự kiện … cần … phối hợp"
MKT-012 | 2 | Sự kiện | Phát sinh | Thiếu file Excel danh sách khách khi loại yêu cầu bắt buộc | Bị chặn
MKT-013 | 2 | Sự kiện | Phát sinh | Hoàn thành sự kiện chưa duyệt | Bị chặn
MKT-014 | 2 | Sự kiện | Luồng chính | Tạo dự án từ khách của sự kiện | Dự án ghi nguồn "Dự án phát sinh từ sự kiện"
BƯỚC 3: YÊU CẦU MARKETING (QUÀ, CÔNG TÁC, CHI PHÍ)
MKT-015 | 3 | Yêu cầu quà | Luồng chính | Yêu cầu quà từ cơ hội → BOD duyệt → phân công → chấp nhận → phân bổ quà → bàn giao → Hoàn thành | Mỗi bước đúng trạng thái, tồn vật phẩm giảm
MKT-016 | 3 | Yêu cầu quà | Phát sinh | Hoàn tác phân bổ quà; hoàn tác giao dịch không phải xuất quà | Vật phẩm trả về kho; giao dịch khác: bị chặn
MKT-017 | 3 | Yêu cầu quà | Phát sinh | Phân bổ giao dịch thuộc cơ hội / sự kiện khác | Bị chặn
MKT-018 | 3 | Yêu cầu quà | Luồng chính | Nhân sự nộp kết quả → Marketing duyệt / yêu cầu làm lại | Hoàn thành hoặc quay lại thực hiện kèm lý do
MKT-019 | 3 | Yêu cầu quà | Phát sinh | Người không được gán nộp kết quả / cập nhật trạng thái | Bị chặn
MKT-020 | 3 | Công tác | Luồng chính | Gửi yêu cầu đi công tác → BOD duyệt / từ chối | Chỉ BOD thao tác được
MKT-021 | 3 | Chi phí | Luồng chính | Yêu cầu chi phí → BOD duyệt chi → KT xác nhận đã thanh toán | "Chờ thanh toán" → hoàn tất
MKT-022 | 3 | Chi phí | Phát sinh | Người không phải KT xác nhận thanh toán | Bị chặn
MKT-023 | 3 | Yêu cầu | Phát sinh | Để yêu cầu quá hạn | Tự chuyển "Quá hạn"

## 7. BOD - Quản trị
CHECKLIST NGHIỆM THU – BAN GIÁM ĐỐC & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Tài khoản test: director (BOD), super_admin, admin; thêm 1 tài khoản không có quyền để thử truy cập trái phép
BOD và Admin không có luồng riêng mà đứng ở các điểm duyệt trong luồng của phòng khác. Admin còn cấu hình hệ thống: ai được xem gì, ai duyệt gì, thông tin công ty, sao lưu dữ liệu. BOD dùng dashboard để nắm tình hình kinh doanh. → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
BƯỚC 1: PHÂN QUYỀN
ADM-001 | 1 | Phân quyền | Luồng chính | Tạo vai trò, tick quyền trên ma trận | Người có vai trò thấy / mất menu và nút sau khi đăng nhập lại
ADM-002 | 1 | Phân quyền | Luồng chính | Gán quyền trực tiếp cho 1 người, thu hồi | Có hiệu lực đúng
ADM-003 | 1 | Phân quyền | Luồng chính | Kiểm 3 mức xem own / group / all cho báo giá, đơn hàng, PO | Mỗi mức thấy đúng phạm vi
ADM-004 | 1 | Phân quyền | Luồng chính | Nhóm có Lead | Lead thấy dữ liệu thành viên nhóm
ADM-005 | 1 | Phân quyền | Phát sinh | Tài khoản không có quyền gõ thẳng URL trang quản trị / trang duyệt | 403, không lộ dữ liệu
BƯỚC 2: QUY TRÌNH DUYỆT & CÀI ĐẶT
ADM-006 | 2 | Quy trình duyệt | Luồng chính | Tạo / bật / tắt quy trình duyệt nhiều cấp | Chứng từ mới đi đúng các cấp; tắt thì chuyển duyệt thủ công
ADM-007 | 2 | Cài đặt | Luồng chính | Cập nhật thông tin công ty | Hiện trên báo giá, PO, phiếu in
ADM-008 | 2 | Cài đặt | Luồng chính | Cấu hình email, gửi thử | Nhận được mail
ADM-009 | 2 | Cài đặt | Phát sinh | Cấu hình email sai rồi gửi thử | Báo lỗi rõ
BƯỚC 3: HÀNG DUYỆT CỦA BOD / ADMIN
ADM-010 | 3 | Duyệt BOD | Luồng chính | Badge và chuông khi có việc chờ duyệt; duyệt xong | Số đúng, giảm sau khi duyệt
ADM-011 | 3 | Duyệt BOD | Luồng chính | Duyệt / từ chối / yêu cầu sửa P&L; duyệt yêu cầu mở lại P&L | Đúng như mục Sales
ADM-012 | 3 | Duyệt BOD | Luồng chính | Duyệt ngoại lệ thanh toán toàn đơn và từng đợt; ủy quyền rồi thu hồi | Người bị thu hồi không duyệt được nữa
ADM-013 | 3 | Duyệt BOD | Luồng chính | Duyệt hoạt động cơ hội, quà tặng, sự kiện, vật phẩm, chi phí, công tác | Đúng như mục Sales / Marketing
ADM-014 | 3 | Duyệt BOD | Phát sinh | Sửa / xóa đơn đã duyệt P&L bằng tài khoản thiếu quyền edit_/delete_approved_pnl_sales | Bị chặn
BƯỚC 4: DASHBOARD & BÁO CÁO
ADM-015 | 4 | Dashboard | Luồng chính | Dashboard BOD: lọc kỳ / phòng / nhân viên, drill-down | Số liệu khớp danh sách gốc
ADM-016 | 4 | Dashboard | Luồng chính | Dashboard hoạt động kinh doanh: làm mới, xuất file | Chạy được, file đúng
ADM-017 | 4 | Báo cáo | Luồng chính | Báo cáo tổng quan, cơ hội, dự án, bán hàng / margin | Số liệu khớp
ADM-018 | 4 | Báo cáo | Phát sinh | Tài khoản không có quyền export_business_reports xuất báo cáo | Bị chặn
ADM-019 | 4 | Báo cáo | Phát sinh | Chọn kỳ không có dữ liệu | Hiển thị 0 / trống, không lỗi
BƯỚC 5: VẬN HÀNH HỆ THỐNG
ADM-020 | 5 | Dữ liệu | Luồng chính | Sao lưu CSDL, tải file; phục hồi trên môi trường test; lưu trữ dữ liệu cũ | File tải được; phục hồi đúng thời điểm sao lưu
ADM-021 | 5 | Nhật ký | Luồng chính | Mở Nhật ký hoạt động sau các thao tác ở các sheet phòng ban | Ghi đủ ai, lúc nào, thay đổi gì
ADM-022 | 5 | Hướng dẫn | Luồng chính | Admin upload tài liệu hướng dẫn, người dùng tải về | Tải được
BƯỚC 6: NHÂN VIÊN & TÀI KHOẢN
ADM-023 | 6 | Nhân viên | Luồng chính | Tạo nhân viên | Đăng nhập được, thấy đúng menu theo vai trò
ADM-024 | 6 | Nhân viên | Luồng chính | Import nhân viên từ Excel | Báo số thêm / cập nhật / lỗi
ADM-025 | 6 | Nhân viên | Phát sinh | Import file sai định dạng hoặc > 10MB | Bị chặn
ADM-026 | 6 | Nhân viên | Luồng chính | Gán vai trò hàng loạt | Vai trò áp đúng cho người được chọn
ADM-027 | 6 | Nhân viên | Phát sinh | Gán hàng loạt không chọn nhân viên / vai trò | Báo bắt buộc
ADM-028 | 6 | Nhân viên | Luồng chính | Khóa tài khoản; mở khóa | Khóa: không đăng nhập được, không xuất hiện khi phân công. Mở: dùng lại bình thường
ADM-029 | 6 | Nhân viên | Phát sinh | Xóa tài khoản Quản trị viên hệ thống | Bị chặn
ADM-030 | 6 | Nhân viên | Phát sinh | Nhân viên nghỉ đang phụ trách đơn / dự án | Dữ liệu cũ vẫn hiện tên, chuyển giao được

## 8. Liên phòng ban
CHECKLIST NGHIỆM THU – KỊCH BẢN LIÊN PHÒNG BAN (END-TO-END)
Tài khoản test: Mỗi phòng dùng tài khoản của mình, chạy trên cùng 1 đơn hàng thật
Các sheet 1–7 kiểm từng phòng. Sheet này chạy một đơn hàng từ đầu đến cuối để kiểm chỗ bàn giao giữa các phòng: mỗi lần chuyển tay, người nhận phải thấy việc trong danh sách của mình và nhận thông báo. Hai cổng chặn do Kế toán giữ: UNC đợt trước đặt hàng (trước PO) và hóa đơn + UNC trước xuất (trước xuất kho). → Workflow từng bước (ai làm, vào menu nào, kết quả) xem ở sheet "Workflow". Cột "Bước" dưới đây khớp số bước trong Workflow.
Mã TC | Bước | Chức năng | Loại | Tình huống / Thao tác | Kết quả mong đợi | Người test | Ngày test | Kết quả | Kết quả thực tế / Mô tả lỗi (bắt buộc khi Không đạt / Bị chặn) | Mức độ lỗi | Bằng chứng (ảnh, mã chứng từ, tài khoản) | Dev phản hồi | Trạng thái xử lý | Ghi chú
E2E-001 | 1–10 | Kịch bản A – Đơn chuẩn | Luồng chính | Khách mới (thêm nhanh trên báo giá) → báo giá → SO → P&L duyệt → đặt hàng → PO → nhập kho → HĐ → xuất kho → thu đủ | SO "Hoàn thành", công nợ khách = 0, tồn kho về đúng số trước khi nhập
E2E-002 | 1–3, 6–10 | Kịch bản B – Hàng có sẵn Kho runrate | Luồng chính | Giữ hàng → SO → bỏ qua đặt hàng → xuất kho bằng S/N khác cùng model | Suất giữ đúng, tồn khả dụng đúng
E2E-003 | 2–5 | Kịch bản C – Bị trả về giữa chừng | Phát sinh | Admin trả yêu cầu đặt hàng → Sales sửa P&L → duyệt lại → PO Team hủy 1 sản phẩm → P&L mở lại → hoàn tất | Lịch sử SO ghi đủ mọi lần trả về
E2E-004 | 4–5, 10 | Kịch bản D – Khách chưa trả tiền | Phát sinh | Đơn trên ngưỡng có đợt trước đặt hàng → PO bị khóa → BOD duyệt ngoại lệ → PO đi tiếp; đợt sau giao quá hạn | PO mở sau ngoại lệ; đợt quá hạn hiện trong tuổi nợ
E2E-005 | 5–9 | Kịch bản E – Giao từng phần | Phát sinh | PO về 2 đợt, xuất kho 2 lần, xuất HĐ 2 lần | Số lượng, công nợ, tồn kho khớp sau mỗi đợt
E2E-006 | 1–10 | Kịch bản F – Hủy đơn | Phát sinh | Hủy SO trước khi hàng về; thử hủy SO sau khi đã thu tiền | Trước hàng về: PO, phiếu xuất liên quan xử lý đúng. Đã thu tiền: bị chặn
E2E-007 | 9 | Kịch bản G – Sau bán | Luồng chính | Khách báo lỗi → Kỹ thuật tra S/N → mở ticket hậu mãi → đóng | Tra thấy đúng đơn, còn bảo hành; ticket đóng được
E2E-008 | 1–10 | Kiểm tra cuối kịch bản | Luồng chính | Sau mỗi kịch bản đối chiếu: Tồn kho, Công nợ khách hàng, Theo dõi hàng về, Báo cáo bán hàng và Dashboard | Các màn hình khớp nhau và khớp chứng từ đã làm; dashboard cập nhật đúng doanh thu, margin